Plano de Projeto - Módulo 16

# Informações gerais do projeto

| Informação | Detalhe |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | SIMPATIA - Sistema de Identificação e Monitoramento para Proteção Assegurada dos Trabalhadores com Inteligência Artificial |
| Organização Parceira/Stakeholder | Atvos/Luiza de Oliveira Junqueira |
| Product Owner | Diego Antonio Freire Dias |
| Scrum Master | Suelen de Assis Dulfes Alves |
| Time de Desenvolvimento | Jean Lucas Rothstein Machado |
| Data de Início | 06/01/2025 |
| Data de Término Prevista | 21/11/2025 |

Data de Início: janeiro de 2025.

Data de Término Prevista: novembro de 2025.

# Seção de acordos entre aluno e parceiro

Como o desenvolvedor do projeto faz parte da empresa parceira, o contato com o parceiro será diário e os encontros ocorrerão tanto presencialmente no escritório da empresa quanto em reuniões online.  
Além disso, o desenvolvimento do projeto está vinculado ao programa de estágio, garantindo que as atividades estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa. A empresa parceira concorda com o desenvolvimento da solução e apoia a iniciativa como parte da inovação e melhoria dos processos internos de segurança.

#### Acordo de Compartilhamento de Dados

Para o treinamento e aprimoramento dos modelos de identificação de EPIs, a empresa parceira concorda em compartilhar os dados necessários, incluindo uso exclusivo dos dados pessoais dos funcionários. Isso significa que as imagens capturadas das câmeras de segurança das usinas poderão ser utilizadas para treinamento e validação dos modelos, mas não poderão ser compartilhadas ou usadas para outros fins que não estejam vinculadas com o uso interno da organização parceira ou para o desenvolvimento do projeto em si.

O uso desses dados seguirá as diretrizes de privacidade e segurança da informação da empresa, garantindo conformidade com normas internas e regulatórias.

# Objetivos do projeto

Este projeto tem por objetivo a criação de um sistema que automatize a identificação e monitoramento dos trabalhadores que usam os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nas usinas utilizando visão computacional (modelo de identificação de objetos), e criar uma integração com as câmeras das usinas com processamento das imagens em tempo real notificando ou criando alertas no software das câmeras de segurança, assim como a criação de relatórios com os registros feitos pelo sistema. Como um dos pilares da organização parceira é a segurança dos funcionários, principalmente de quem trabalha nas usinas, o projeto visa assegurar e garantir que os riscos relacionados à possibilidade de acidentes sejam evitados, o que traz um valor estratégico para a empresa, pois melhora a segurança, que é ponto focal atualmente para o desenvolvimento da organização. Além disso, a implementação dessa solução internamente tem custo reduzido se comparado a aquisição de soluções disponíveis comercialmente no mercado.

# Escopo do projeto - Backlog do produto

Épicos e features

- Epic 1: Desenvolvimento do Frontend e Documentação Técnica:

  - Feature 1.1:  Desenvolvimento do frontend da aplicação para exibição da demo de streaming.

  - Feature 1.2: Integração do frontend com o backend existente e criação de documentação técnica referente ao funcionamento do frontend.

- Epic 2: Testes de Fluxo e Refinamento da Documentação:

  - Feature 2.1: Testes de fluxo de funcionamento do sistema completo e identificação e registro de falhas ou inconsistências no processo de operação.

  - Feature 2.2:  Refatoração e atualização da documentação técnica existente e documentação dos resultados e melhorias aplicadas nos testes.

- Epic 3:  Testes Finais, Ajustes Técnicos e Consolidação da Documentação Final:

  - Feature 3.1:  Realização dos testes finais de integração e performance e aplicação das refatorações identificadas após os testes.

  - Feature 3.2: Revisão e padronização final da documentação técnica e de uso e preparação de relatório final consolidando entregas e aprendizados do módulo.

# Roadmap e Cronograma macro do projeto

Duração da Sprint: 2 semanas

#### Sprint 1 (13/10 - 24/10) - Planejamento e Estruturação do Módulo:

- Definição do escopo detalhado das entregas para as próximas sprints.

- Planejamento de atividades técnicas e de documentação.

- Mapeamento das dependências técnicas e operacionais.

- Alinhamento com stakeholders e consolidação de metas do módulo.

#### Sprint 2 (27/10 - 07/11):

- Desenvolvimento do frontend para a demonstração (streaming).

- Documentação técnica da interface e integração com o backend.

#### Sprint 3 (10/11 - 21/11):

- Testes de fluxo de funcionamento do sistema.

- Refatoração da documentação existente e ajustes técnicos.

#### Sprint 4 (24/11 - 05/12):

- Testes finais de integração e estabilidade.

- Apresentação final (25/11).

- Refatorações e documentação complementar.

#### Sprint 5 (08/12 - 19/12):

- Entrega final do módulo.

- Consolidação de toda a documentação e relatório final de resultados.

# Premissas e restrições

  - Premissas

- É desejável integrar a identificação das pessoas que não estão usando EPIs corretamente com o nome das pessoas registradas no sistema da empresa. No entanto, essa integração não pode ser garantida e dependerá de fatores externos.

- Durante o ano, poderão ser realizadas visitas a algumas usinas para testes e implementação do projeto, garantindo que o sistema seja validado em ambiente real.

- A organização parceira concorda com o desenvolvimento da solução e mantém a anuência para o uso dos dados das câmeras e da VM disponibilizada para os testes e processamento das imagens.

  - Restrições

- Não há uma ferramenta específica para a preparação do dataset dos modelos, sendo necessário encontrar uma solução que permita a inserção de label boxings e a divisão do dataset entre treino, teste e validação antes da passagem para a pipeline de treinamento.

- As ferramentas atualmente utilizadas não facilitam esse processo de preparação de dados, exigindo um esforço extra para garantir a correta governança e proteção dos dados durante o tratamento.

# Time de projeto

| Nome | Função | Organização | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Antonio Freire Dias | PO do Projeto | Externo / Parceira | Acompanha o andamento do desenvolvimento, priorização e garantia de entregas, fornece acessos e meios para implementação. |
| Luiza de Oliveira Junqueira | Stakeholder | Externo / Parceira | Acompanha desenvolvimento e valida o produto final. |
| Suelen de Assis Dulfes Alves | Scrum Master | Externo / Parceira | Acompanha o desenvolvimento, facilitadora e mediadora de acessos, pessoas e ferramentas. |
| Jean Lucas Rothstein Machado | Desenvolvedor | INTELI / Parceira | Contribui para o desenvolvimento do produto final. |

# Gestão de mudanças

  - Priorização do backlog:

#### Critérios de Priorização:

- Impacto na segurança dos trabalhadores – Funcionalidades que garantem a identificação correta dos EPIs terão prioridade.

- Viabilidade técnica – Funcionalidades que dependem de infraestrutura já existente ou exigem menor esforço de implementação serão priorizadas no curto prazo.

- Aprimoramento contínuo – Modelos de visão computacional precisarão de ajustes constantes conforme novos dados forem coletados.

- Requisitos regulatórios e empresariais – Qualquer mudança exigida por normas de segurança ou diretrizes da empresa será rapidamente incorporada.

#### Ordem de Priorização (Backlog Inicial):

(Baseada em impacto técnico, dependências, documentação e entregas finais do módulo)

- Definição detalhada do escopo de entregas e cronograma de execução do módulo (Sprint 1)

- Planejamento técnico e de documentação para as próximas sprints (Sprint 1)

- Mapeamento de dependências técnicas e operacionais do sistema existente (Sprint 1)

- Consolidação de metas e diretrizes de desenvolvimento do módulo (Sprint 1)

- Desenvolvimento do frontend da aplicação para exibição da demo de streaming (Sprint 2)

- Integração do frontend com o backend existente (Sprint 2)

- Criação de documentação técnica referente ao funcionamento do frontend (Sprint 2)

- Registro dos requisitos de usabilidade e acessibilidade do sistema (Sprint 2)

- Testes de fluxo de funcionamento do sistema completo (Sprint 3)

- Identificação e registro de falhas ou inconsistências no processo de operação (Sprint 3)

- Refatoração e atualização da documentação técnica existente (Sprint 3)

- Documentação dos resultados e melhorias aplicadas nos testes (Sprint 3)

- Realização dos testes finais de integração e performance (Sprint 4)

- Aplicação das refatorações identificadas após os testes (Sprint 4)

- Documentação complementar das alterações finais realizadas (Sprint 4)

- Apresentação final do módulo (Sprint 4)

- Revisão e padronização final da documentação técnica e de uso (Sprint 5)

- Verificação da integridade e consistência do sistema final (Sprint 5)

- Ajustes finais e entrega do módulo concluído (Sprint 5)

- Preparação de relatório final consolidando entregas e aprendizados do módulo (Sprint 5)

# Gestão de riscos

| Risco/Desafio | Impacto | Plano de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Dificuldade de acesso aos dados | Médio | Análise de fontes secundárias e utilização de datasets existentes para treinamento do modelo. |
| Atraso na coleta de dados | Médio | Ajuste no cronograma, priorização de testes em ambientes controlados antes da coleta em campo. |
| Qualidade dos modelos de identificação dos EPIs abaixo do esperado | Alto | Refinamento contínuo com novos dados coletados nas usinas, ajustes nos hiperparâmetros e testes iterativos. |
| Dependência de terceiros (fornecedores de software, suporte técnico) | Médio | Criar alternativas viáveis com soluções que envolvam baixo custo e estabelecer contatos diretos com fornecedores para suporte rápido. |
| Restrições de orçamento | Alto | Monitoramento contínuo dos custos e priorização de atividades críticas dentro do orçamento disponível. |
| Impossibilidade de testar o sistema nas usinas por restrições operacionais ou falta de autorização | Alto | Criar um ambiente de testes simulado com imagens coletadas previamente, parcerias para acesso remoto em máquinas virtuais a câmeras. |
| Atraso ou impossibilidade de deslocamento até as usinas para testes em campo | Alto | Planejar visitas com antecedência, buscar autorização formal antecipada e, caso necessário, utilizar equipes locais para execução dos testes com suporte remoto. |

Riscos Éticos e de Sustentabilidade

| Risco/Desafio | Impacto | Plano de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Uso de imagens de funcionários sem consentimento. | Alto | Garantir anonimização dos dados, evitar armazenamento prolongado das imagens e seguir normas internas de privacidade e compliance da empresa. |
| Impacto ambiental do alto consumo de energia para processamento de dados. | Médio | Implementação de práticas de computação sustentável, como otimização do uso de recursos na nuvem e desligamento de máquinas quando não estiverem em uso. |
| Dependência de tecnologias externas e riscos de obsolescência. | Médio | Manter documentação do projeto aberta a adaptações futuras e buscar soluções escaláveis que possam ser integradas a novas tecnologias. |

# Gestão da comunicação

#### Canais de Comunicação

- Teams: Principal canal para comunicação com a equipe do projeto, reuniões de alinhamento, compartilhamento de documentos e discussões técnicas.

- Presencialmente no escritório: Interação direta para resolução rápida de dúvidas, alinhamento estratégico e tomada de decisões.

- Slack (Faculdade): Canal utilizado para troca de informações acadêmicas, discussões técnicas e suporte em questões relacionadas à faculdade.

Frequência e Formato das Comunicações

- Daily Meeting - reunião diária via Teams para alinhamento das entregas parciais diárias e possíveis impedimentos;

- Sprint Planning - reunião quinzenal via Teams para definição das tarefas da próxima sprint;

- Sprint Review - apresentação quinzenal via Teams do que foi desenvolvido na sprint e coleta de feedback;

# Melhoria Contínua

A melhoria contínua do projeto será baseada em ciclos iterativos de feedback e aprimoramento, garantindo que o sistema evolua de forma eficiente e atenda às necessidades da empresa. Isso será feito por meio de revisões regulares, retreinamento constante dos modelos de visão computacional e adaptação de estratégias conforme novas demandas forem surgindo.

#### 1. Reuniões de Feedback com o PO, Stakeholders e Supervisão Acadêmica

- Sprint Review: Ao final de cada sprint, avanços do projeto serão apresentados para o PO e outros stakeholders, colhendo feedbacks sobre o que foi desenvolvido.

- Reuniões quinzenais com o PO: Encontros para discutir o progresso do projeto, validar mudanças de escopo e priorizar novas funcionalidades no backlog.

- Feedback dos Usuários Finais: Durante os testes nas usinas, coletar sugestões e identificar possíveis dificuldades no uso do sistema.

- Reuniões de Supervisão com Professora do Inteli: Encontros periódicos para apresentar os avanços do projeto, alinhar expectativas acadêmicas e validar abordagens técnicas, garantindo a integração entre teoria e prática.

#### 2. Retreinamento Contínuo dos Modelos de Identificação de EPIs

- Refinamento de Hiperparâmetros: Melhorar a precisão dos modelos ao incorporar novos dados dos ambientes reais das usinas.

- Data Augmentation: Criar variações dos dados existentes para tornar os modelos mais robustos a diferentes condições ambientais (iluminação, ângulos, poeira).

#### 3. Registro e Aplicação de Lições Aprendidas

- Retrospectivas a Cada Sprint: Avaliar o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado, documentando aprendizados e aplicando mudanças nas próximas sprints.

# Métricas de sucesso

Para avaliar a efetividade do projeto, serão utilizadas métricas quantitativas e qualitativas que garantam que os objetivos foram atingidos com sucesso. Essas métricas incluem tanto requisitos não funcionais do modelo de visão computacional quanto indicadores gerais de sucesso do sistema.

#### 1. Métricas de Avaliação do Modelo de Visão Computacional

Como o modelo de visão computacional tem impacto direto na identificação de EPIs, métricas específicas serão utilizadas para medir sua performance em ambiente real:

- Taxa de Detecção Correta (Precision - Precisão por Classe de EPI): O modelo deve identificar corretamente pelo menos 90% dos casos de trabalhadores sem os EPIs obrigatórios.

- Taxa de Falsos Positivos: O número de falsos positivos (quando o modelo indica erroneamente que alguém está sem EPI) deve ser menor que 5% para evitar alarmes desnecessários.

- Taxa de Falsos Negativos: O número de falsos negativos (quando o modelo não identifica corretamente uma pessoa sem EPI) deve ser menor que 10%, garantindo que a segurança dos trabalhadores não seja comprometida.

- Robustez em Condições Reais: O modelo deve manter uma taxa de detecção estável em diferentes condições ambientais (iluminação variável, presença de poeira, ângulos de câmera distintos), sem queda superior a 10% em relação ao ambiente controlado.

#### 2. Métricas de Sucesso do Sistema

Além das métricas do modelo, o sucesso do projeto será avaliado com base nos seguintes fatores:

- Integração com as Câmeras de Segurança: O sistema deve processar imagens em tempo real com um tempo de resposta máximo de 1 segundo para cada frame analisado.

- Geração de Relatórios: O dashboard de análise de uso incorreto de EPIs deve ser atualizado automaticamente, garantindo que 100% dos alertas gerados sejam registrados corretamente.

- Impacto na Segurança: O número de incidentes relacionados ao uso inadequado de EPIs deve apresentar uma redução de pelo menos 30% após seis meses de implementação do sistema.

- Otimização de custos: A solução deve apresentar um custo de manutenção pelo menos 20% inferior às soluções comerciais disponíveis no mercado, garantindo viabilidade financeira para a empresa.